Приложение №1 к Закупочной документации

*«Техническое задание»*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по организации и проведению Форума «Дни финансовой грамотности»**

**Заказчик:** Фонд поддержки предпринимательства Югры.

**Цель оказания услуг:** организация и проведение онлайн форума «Дни финансовой грамотности» (далее – Форум).

**Целевая аудитория Форума:** субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), сотрудники СМСП, физические лица планирующие открыть свой бизнес, студенты ХМАО-Югры, школьники в возрасте 14-17 лет.

**Количество заявок на участие в Форуме:** не менее 500.

**Формат Форума:** Онлайн.

**Количество участников:** не менее 200.

**Дата проведения:** Форум «Дни финансовой грамотности» 30 сентября 2020 года. (1 день)

(Заказчик вправе переносить сроки, информируя заблаговременно Исполнителя).

**Виды работ в составе услуг:**

1. **Информационное продвижение Форума:**
	1. Разработка основной концепции Форума (Согласование с Заказчиком не поздней 20 августа 2020 года);
	2. Маркетинговое и рекламное сопровождение Форума (Согласование с Заказчиком не поздней 20 августа 2020 года);
	3. Разработка Фирменного стиля Форума (Согласование с Заказчиком не поздней 20 августа 2020 года);
	4. Разработка рекламных макетов Форума (Согласование с Заказчиком не поздней 20 августа 2020 года);
	5. Абонентское обслуживание РК Яндекс. Директ+Ретаргетинг+РСЯ
	6. Размещение рекламных материалов на площадках Яндекс. Директ+Ретаргетинг+РСЯ
	7. Абонентское обслуживание РК Google ads+Ремаркетинг+КМС+YouTube
	8. Размещение рекламных материалов на площадках РК Google ads+Ремаркетинг+КМС+YouTube
	9. Абонентское обслуживание Facebook + Instagram
	10. Размещение рекламных материалов на площадках Facebook + Instagram
	11. Продвижение должно быть направлено строго на целевую аудиторию и обеспечить регистрацию по форме Заказчика не менее 500 человек.
	12. Обеспечение приема заявок на участие в Форуме на платформе Заказчика <https://бизнесюгры.рф/> .
	13. Создание групп в мессенджерах для сопровождение и консультирования участников Форума;
2. **Разработка и проведение основной Программы Форума:**
	1. Разработка и предоставление Заказчику основной Программы (обучающих мастер-классов, тренингов, спичей, диалоговых площадок) от эксклюзивных отечественных и зарубежных спикеров;
	2. Привлечение и взаимодействие со спикерами и экспертами Форума;
	3. При разработке обучающей программы необходимо соблюдать следующие требования:
		1. Формат обучения – дистанционный, Исполнитель обеспечивает использование цифровой платформы, согласованной с Заказчиком;
		2. Программа Форума должна иметь возможность на проведение не менее 3-х параллельных сцен, с трансляцией выступлений приглашенных спикеров исходя из уровня знаний;
		3. Каждая параллельная сцена должна иметь модератора/ведущего площадки;
		4. Все мероприятия программы реализуются в Online – Life формате (прямой эфир);
		5. Программа Форума должна содержать не менее 15 спикеров , 3-е из которых являются [Хедла́йнер](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80)ами Форума, все спикеры должны быть согласованы с Заказчиком в срок до 05 сентября 2020 года;
		6. Спикеры и хедла́йнеры Форума должны соответствовать следующим характеристикам:
* Эксперты в области финансов, бизнеса, экономики;
* Опыт выступления на Форумах Российского и Международных уровней;
* Хедла́йнер обязан быть медийной личностью, иметь действующий бизнес, автор книг;
* Каждый спикер и хедла́йнер Форума при выступлении обязан использовать презентацию к своему выступлению;
* В случае если спикеры, хедла́йнеры являются носителями иностранного языка в ходе выступления Исполнитель обязан обеспечить и подключить переводчика-синхрониста.
1. **Обеспечение платформы. Основные характеристики Платформы для онлайн Форума:**
	1. Высокое качество видеосигнала;
	2. Настройка функционала и брендирование платформы в зависимости от тематики проводимого мероприятия;
	3. Интерактивное взаимодействие с аудиторией;
	4. Элементы геймиграфики;
	5. Проведение опросов, форсайт сессий;
	6. Не менее 3-х параллельных сцен, с трансляцией выступлений приглашенных спикеров;
	7. Свободный доступ к прямому эфиру и записи. (сохранение видеозаписи форума не менее 15 дней, после проведения мероприятия);
	8. Вместимость участников платформы более 500 человек;
2. **Общая стоимость оказания услуг и порядок расчетов.**

Стоимость оказания услуг составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (максимально), с учетом налогов, в том числе НДС, сборов, таможенных и других обязательных платежей

1. **Оплата Услуг осуществляется в следующем порядке:**
* Оплата в размере 25 % от стоимости услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
* Оплата в размере 25 % от стоимости услуг – в срок до 05 сентября 2020 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
* Окончательная оплата в размере 50% от стоимости услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1. **Основные требования к оказанию услуг:**
* Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием, надлежащего качества, в полном объеме и в срок.
1. **Результаты оказания услуг:**
	1. По окончании выполнения работ по каждому этапу в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель демонстрирует Заказчику результат работ в предоставлении Презентационного отчета, в котором демонстрирует все оказанные услуги:

- Информационное продвижение Форума;

- Разработка и проведение основной Программы Форума;

- Обеспечение платформы. Основные характеристики Платформы для онлайн Форума.

1. **Срок начала и окончания оказания услуг:**
	1. Начало оказания услуг – с даты подписания Договора Сторонами.
	2. Окончание оказания услуг – не позднее 31 декабря 2020 года.
2. **Порядок приемки оказанных услуг**

Место сдачи/приемки оказанных услуг: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14